## Sprint 1
Horas restantes cada día del Sprint
Backlog item | Tareas a realizar | Responsable de la actividad | Tiempo estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
Acercamiento a usuarios de adultos mayores | Diseño de las entrevistas | Julián Alberto López Montes de Oca | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Aplicación de las entrevistas |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Conclusión de los resultados |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Acercamiento a usuarios bajo medicación de medio o largo plazo | Diseño de las entrevistas | Benjamin Urtecho Flota | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Aplicación de las entrevistas | Benjamin Urtecho Flota | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Conclusión de los resultados | Benjamin Urtecho Flota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Diseño de la interfaz de la aplicación | Desarrollo de la interfaz de la aplicación | Diego Ku Mondragón | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
Seguridad y datos | Definir políticas de privacidad | María Arminda Quintal Cocom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Cifrado de datos sensibles |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0